## Blad1
[6 empty] | Weken |  |  |  |  | Datum
Fase | Activiteit | Actoren | Uren geplanned | Uren besteed | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sprint 1 | SQL(create, select en insert. PDO interface | [9 empty] | 2019-11-14
1.1 | php connect database | Richard | 3 | 2 | 2 | x
1.2 | php create database | Richard | 2 | 2 | 2 | x
1.3 | php create table | Benjamin | 2 | 1 | 3 | x
1.4 | php insert into | Benjamin | 1 | 1 | 3 | x
1.5 | php print table into html | Jay-jay | 3 | 3 | 3 | x
1.6 | testen | Edward | 2 | 1 | 3 |  | x
Sprint 2 | Maken ontwerp en planning. Toepassen github | [9 empty] | 2019-11-21
2.1 | reviews rapport | Benjamin -> Chen | 1 | 1 | 2 |  | x
2.2 | verbeterde applicatie v sprint 1 | Jay Jay | 3 | 3 | 3 |  | x
2.3 | lezen opdracht vuurwerkshop | Richard | 1 | 1 | 2 |  | x
2.4 | bestuderen github | Benjamin | 1 | 1 | 2 |  | x
2.5 | ontwerp | Jay-jay | 3 | 2 | 3 |  | x
2.6 | planning maken | Richard | 1 | 1 | 2 |  | x
2.7 | ingericht versiesysteem github | Team Aspire | 1 | 1 | 1 |  | x
2.8 | hoofdpagina bouwen | Edward, Richard | 3 | x | 4 |  | x
2.9 | invullen planning en bijhouden | Benjamin | NVT | NVT | 2 |  | x
|  |  |  | Totaal punten: | 37